## Proposal
X-Life
Mục tiêu
Đem đến tiện ích, dễ dàng, an toàn cho cuộc sống hàng ngày con người thông qua các giải phát công nghệ
Nhà thông minh
Xe thông minh
Thành phố thông minh
Quốc gia thông minh
…
Cung cấp, tư vấn các giải pháp công nghệ cho doanh nghiệp quản lý hiệu quả về năng suất, chi phí, sức khỏe và môi trường
Tư vấn cung cấp giải pháp tiết kiệm chi phí năng lượng
Tư vấn cung cấp giải pháp tối ưu nhân lực (tự động tính hóa đơn điện, nước; tự động đánh giá môi trường và cung cấp nước cho cây nông nghiệp)
Tư vấn cung cấp giải pháp môi trường
…

## Project Tracking
| X-Life |  | Today is |  |  | 2016-04-03
|  | Projects | [6 empty] | Deliverable(s) |  | Cost/Hours
Idx | Status | Priority | Deadline | Task |  |  | Assignee | Description | Deliverable | % Done | Fixed Cost | Est. Hrs | Actual Hrs
|  |  |  | Open | [6 empty] | 350344000
1 | Done | High | 2016-03-26 | Lập team tham gia thực hiện |  |  | Hai+Dao | Details of task here | Tên thành viên + góp vốn Phạm Minh Hải - chung Hồ Viết Như Đạo - kỹ thuật Hồ Viết Trung - bán hàng Trần Thanh Minh - triển khai | 100% | 0 | 8
2 | Cancel | High | 2016-03-26 | Nghiên cứu thị trường xem tính khả thi của dự án |  |  | TrungHV |  | - Chưa thể nghiên cứu được Xác định chiến lược bán hàng | 0% | 0
3 | Done | High | 2016-04-02 | Tìm điểm thuê mặt bằng 1 năm |  |  | MinhTT |  | 3/26/2016 7 An Dương Vương 8.5M/ tháng | 100% | 90000000 | 20 | 30
4 | Doing | High | 2016-04-02 | Thành lập đại diện |  |  | HaiPM |  | 3/28/2016: cần có văn bản họp về việc góp vốn. | 20% | 2000000
5 | Done | Low | 2016-03-26 | Lập chi phí sơ bộ cho showroom |  |  | HaiPM |  |  | 100% |  | 8 | 8
6 | Doing | High | 2016-04-16 | Thiết kế showroom |  |  | BKAV + HaiPM |  | 3/28/2016: đã gởi chi tiết kích thước show-room | 0% | 169344000 | 40
7 | NotStart | High | 2016-04-16 | Thi công show room |  |  | TrungHV |  | 1. Kiếm nhà thầu và thương thảo giá cả việc thi công thạch cao trần + đèn + cửa kính 2. Mapping với thiết kế từ BKAV chốt giá và thực hiện | 0%
8 | Doing | Low | 2016-04-16 | Quảng cáo truyền thông | [5 empty] | 0%
9 | Doing | Low | 2016-04-02 |  | Thiết kế logo - slogan |  | DaoHVN |  |  | 0% | 0 | 20
10 | NotStart | Low | 2016-04-02 |  | Thiết lập kênh quảng cáo online |  | DaoHVN |  |  |  | 0
11 | NotStart | Low | 2016-04-16 |  | Bảng hiệu + LED tại chỗ |  | MinhTT |  |  |  | 5000000 | 40
12 | NotStart | Low | 2016-04-16 | Training thi công |  |  | MinhTT |  |  | 0% | 48000000 | 40
13 | NotStart | Low | 2016-04-16 | Tuyển dụng và training bán hàng 1 năm |  |  | TrungHV |  | dễ nhìn + tự tin giao tiếp |  | 36000000 | 40
14 | NotStart | High | 2016-04-16 | Tìm hiểu và so sánh các sản phẩm tương tự trên thị trường | [6 empty] | 0
15 | Doing | High | 2016-04-16 |  | Tìm hiểu đặc tính kỹ thuật và so sánh ưu/khuyết điểm |  | DaoHVN |  | Các điểm cần so sánh - Khả năng mở rộng kết nối với bộ điều khiển trung tâm - Khả năng lập trình được - Khả năng điều khiển cơ động (ví dụ camera có thẻ xoay tối đa bao nhiêu độ, điều khiển được từ xa hay không) - Tương thích với chuẩn IoT nào? - giới hạn hoạt động (ví dụ đối với cảm biến thì tối đa bao nhiêu mét xa, bao phủ được bao nhiêu m2, đối với công tắc thì chịu tải được bao nhiêu?) |  | 0
16 | NotStart | High | 2016-04-16 |  | Tìm hiểu đặc tính thi công và và so sánh chất lượng |  | MinhTT |  | Các điểm cần so sánh - giá cả - tính năng ở mức dân dụng - việc lắp đặt có dễ dàng (ko dây, có dây) - công suất điện tiêu hao - chế độ bảo hành |  | 0
17 | NotStart | Low | 2016-04-30 | Xây dựng concept giải pháp X-Life | [6 empty] | 0
18 | NotStart | Low | 2016-04-30 |  | Tìm source code map với demo Arduino Smart Home |  | DaoHVN |  | Arduino Smart Home Automation: https://www.youtube.com/watch?v=1TF1s9ziu-I Arduino Home Security System: https://www.youtube.com/watch?v=dRCnccv_dVE
19 | NotStart | Low | 2016-04-30 |  | Tìm demo và source code cho việc hợp nhất các remote |  | DaoHVN
0
Going
NotStart
NotStart
NotStart
NotStart
NotStart
NotStart
NotStart
NotStart
Formulas:
Deadline = MAX([Deadline, row below]:D15)

## Budget
Hàng tháng
|  |  | Thuê mặt bằng | 90000000 | 7500000
|  |  | thiết kế thi công | 169344000 | 4704000 | Khấu hao 3 năm
|  |  | Chi phí lương | 84000000 | 7000000
|  |  | Tổng chi hàng tháng |  | 19204000
|  |  | Doanh số bán hàng để hòa vốn trên mỗi tháng (với lợi nhuận ròng trên hợp đồng là 20%) |  | 96020000 | tương đương 1 hợp đồng ~100 chai
No | Item L1 | Item L2 | Tham khảo | Giá L1 | Giá L2 | Note
1 | Điểm đặt showroom |  |  | 90000000 | 7500000 | Thuê 1 năm, diện tích tối thiểu 40m2 Gần chỗ đông người thu nhập cao
2 | Thuê 1 nữ lễ tân |  |  | 36000000 | 3000000 | Lương cứng chưa + % hợp đồng
3 | Một người trong nhóm làm quả lý |  |  | 48000000 | 4000000 | Lương cứng chưa + % hợp đồng
4 | Trang thiết bị |  |  | 157344000 |  | Tổng + 10% phát sinh
5 |  | 1 tivi |  |  | 6000000
6 |  | 1 bộ âm thanh |  |  | 4000000
7 |  | 1 bộ bàn ghế |  |  | 15000000
8 |  | 1 bộ giường |  |  | 0 | 3/29/2016 Loại trừ vì đã có giường của nhà thuê
9 |  | 1 hệ thống loa trần (4 - 6 loa) |  |  | 1800000
10 |  | 3 hệ đèn (trần, hắt, downline, xanh) |  |  | 5000000 | ước chừng 5M cho hệ đèn tối thiểu
11 |  | 1 điều hòa |  |  | 0 | 3/29/2016 Loại trừ vì đã có 2 điều hòa của nhà thuê
12 |  | 1 rèm mành có động cơ (4-6 m2) |  |  | 5000000 | động cơ tầm 3M, rèm tầm 2M cho 4-6 m2
13 |  | 1 camera giám sát |  |  | 1000000
14 |  | 1 máy tính bảng |  |  | 5000000
15 | Đi thiết kế thô thạch cao |  |  | 4800000 | 120000 | 40m2 trần
16 | Đi thạch cao tường |  |  | 7200000 | 120000 | 60m2 tường 1 mặt 175K, 2 mặt 210K
17 | Thiết bị SMH |  |  |  | 100000000

## Meeting
Meeting | Confirm point | Description | Action | PIC | Status
2016-03-23 | Chiến lược bán hàng | TrungHV: tiếp cận từng nhà tiềm năng, giới thiệu catalog => cần có bộ catalog của riêng mình
2016-03-23 |  | HaiPM: cần các tờ rơi đặt tại các của hàng/show room có khả năng xuất hiện nhiều khách hàng tiềm năng
2016-03-23 | Vốn góp: | Hai 100, Trung 100, Đạo 50
2016-03-23 | Mặt bằng | Đang gặp khó về mặt bằng (giá quá đắt) -> giải pháp tạm thời: chỉ nói là thuê mặt bằng để bán đồ điện điện tử |  | MinhTT | Done
2016-03-23 | Nghiên cứu thị trường | Chưa có giải pháp, chỉ có cách gặp trực tiếp khách hàng tiềm năng | Cancel |  | Cancel
2016-03-23 |  | Liên hệ với các mối quan hệ với kiến trúc + xây dựng: tự mỗi người tìm, sau đó khi bên xây dựng sẽ gọi bên mình đến tư vấn
2016-03-23 | Nội qui hoạt động | HaiPM soạn nội qui hoạt động |  | HaiPM1
2016-03-23 | Tìm người thứ 5 | Đạo đang có 1 người làm bên kiến trúc |  | DaoHVN
2016-04-01 |  | Thỏa thuận góp
Phân công trách nhiệm cụ thể
Chốt logo và phương thức quảng cáo tại chỗ
2016-04-01

## JoinStock
Điều lệ hoạt động X-Life
1 | Về vốn góp và cổ phần
Qui định về tổng vốn góp và thời gian góp vốn
| 1.1 | Vốn góp đã cam kết đợt 1
HaiPM: 100, TrungHV: 50, ĐạoHVN 50, MinhTT 50
| 1.2 | Thời gian qui định góp vốn
50% vốn góp cam kết tập hợp trước ngày 7/Apr/2016
50% vốn góp cam kết sau tập hợp trước ngày 16/Apr/2016
| 1.3 | Qui định huy động vốn cho những lần tiếp theo
| 1.4 | Qui định về rút vốn, chuyển nhượng vốn
|  | 1.4.1 | Vốn chỉ được rút sau 1 năm góp
|  | 1.4.2 | Vốn chỉ được rút theo hình thức chuyển nhượng cổ phần (ưu tiên cho thành viên/nhân viên trong trước)
| 1.5 | Qui định về cổ phần
|  | FOUNDER | KEY PERSONS
| Đóng góp công sức | HaiPM1 | DaoHVN | TrungHV | MinhTT | Nhân viên (NV) | Tổng hệ số | Tỉ lệ cổ phần
| Hệ số đóng góp | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 | 20%
| Cổ phần sáng lập(%) | 4% | 4% | 4% | 4% | 4%
| Mô tả công thức | Cổ phần sáng lập = (hệ số : tổng hệ số) x Tỉ lệ cổ phần
| Giải thích | Cổ phần sáng lập dành cho những thành viên sáng lập duy trì liên tục 4 năm
[7 empty] | Cổ phần cho NV | Tỉ lệ cổ phần
| Giải thích | Cổ phần cho NV là cổ phần cho những nhân viên đóng góp lâu dài với cty (>4 năm) |  |  |  |  | 10 | 10%
| Đóng góp vốn | HaiPM1 | DaoHVN | TrungHV | MinhTT | Nhân viên (NV) | Tổng vốn | Tỉ lệ cổ phần
| Số vốn góp (VND) | 100000000 | 50000000 | 50000000 | 50000000 | 0 | 250000000 | 70%
| Cổ phần vốn | 28% | 14% | 14% | 14% | 0%
| Mô tả công thức | Cổ phần vốn = (Số vốn góp : Trổng vốn) x Tỉ lệ cổ phần
| Giải thích | Cổ phần góp vốn
|  | HaiPM1 | DaoHVN | TrungHV | MinhTT | Nhân viên (NV) | Tổng
| Cổ phần | 32% | 18% | 18% | 18% | 14% | 100%
| Mô tả công thức | Cổ phần = Cổ phần sáng lập + cổ phần vốn
2 | Về sử dụng nguồn vốn
Qui định về sử dụng vốn
| 2.1 | Chi phí tối thiểu cho phép người điều hành thực hiện mà không qua duyệt chi của nhóm: 500K
| 2.2 | Vốn chỉ được sử dụng đúng với mục tiêu hoạt động của cty
3 | Về chi phí cho thành viên
| 2.1 | Không có chi phí lương khi thành viên đang làm việc ở nơi khác (chân trong chân ngoài)
| 2.2 | Qui định về giờ làm việc tối thiểu trong tuần cho NV chính thức (48h)
| 2.3 | Qui định làm việc cho thành viên ko làm việc chính thức (thư 7, 2 tiếng mỗi ngày 2~6) ~18h
4 | Phân chia lợi nhuận
Qui định về việc giữ lợi nhuận để mở rộng + đầu tư
| 4.1 | Lợi nhuận được trả thành cổ tức không vượt quá 20% tổng lợi nhuận
| 4.2 | Lợi nhuận phải được tái đầu tư ít nhất 20%
| 4.3 | Lợi nhuận còn lại chỉ dùng trong việc tăng vốn điều lệ
5 | Thưởng cho các đóng góp suất sắc
| 5.1 | Các đóng góp suất sắc là những đóng góp mang lại doanh số, lợi nhuận, giá trị hình ảnh cho cty ở mức đột biến
| 5.2 | Các đóng góp được đánh giá hàng tháng và ghi nhận trong các biên bản họp
| 5.3 | Chi thưởng được chi theo mỗi 6 tháng
| 5.4 | Việc chốt phương án chi thưởng được chốt bởi các thành viên có cổ phần và theo % cổ phần
6 | Qui định về biểu quyết những vấn đề chiến lược/chiến thuật của nhóm
| 6.1 | Theo % cổ phần (hướng phát triển sản phẩm, mở rộng/thu hẹp thị trường, mở rổng/thu hẹp sản phẩm/dịch vụ, chiến lược bán hàng ...)
| 6.2 | Theo số người biểu quyết (chọn đối tác cung cấp thiết bị, chọn địa điểm văn phòng/cửa hàng, tuyển nhân viên …)